## R1用户故事
ID | 标题 | Epic | 波次 | 规模 | 作为 | 我想 | 以便 | 验收要点 | 主原型 | 用户故事全文 | 状态 | 备注
US-01 | 筛选并识别客户风险 | A 签约 | W1 | M | 业务员/业管 | 按条件筛选客户并看到风险标签与 KPI | 签约前先识别高风险客户 | 多维筛选可用；风险标签与 KPI 与列表一致；可进入客户详情。 | customer-management | 作为业务员/业管，我想按条件筛选客户并看到风险标签与 KPI，以便签约前先识别高风险客户。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-02 | 新建客户主数据 | A 签约 | W1 | M | 业务员 | 按集团/子公司规则新建客户 | 后续合同与账单有正确主数据 | 编号规则正确；必填校验；保存后出现在列表。 | customer-management | 作为业务员，我想按集团/子公司规则新建客户，以便后续合同与账单有正确主数据。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-03 | 维护供应商主数据 | A 签约 | W1 | S | 采购/业管 | 维护供应商及结算要素 | 加氢站/采购等业务可引用 | 新增/编辑/筛选；结算关键字段可保存。 | supplier-management | 作为采购/业管，我想维护供应商及结算要素，以便加氢站/采购等业务可引用。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-04 | 导入并发布合同模板 | A 签约 | W1 | L | 法务 | 导入 Word 拆章节并发布启用模板 | 业务员签约时选用标准文本 | Word 导入成功；草稿→发布→启用；启用中模板不可误删。 | contract-template-management | 作为法务，我想导入 Word 拆章节并发布启用模板，以便业务员签约时选用标准文本。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-05 | 配置模板变量与条件条款 | A 签约 | W1 | M | 法务 | 配置车型/付款方式等变量与条件条款 | 不同车型合同自动适配条款 | 变量可插入预览；条件条款按车型生效。 | contract-template-management | 作为法务，我想配置车型/付款方式等变量与条件条款，以便不同车型合同自动适配条款。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-06 | 浏览租赁合同台账 KPI | A 签约 | W1 | S | 业务员 | 筛选合同列表并看到审批/合同状态 KPI | 掌握签约进度 | 筛选与 KPI 联动；点击可进详情。 | lease-contract-management | 作为业务员，我想筛选合同列表并看到审批/合同状态 KPI，以便掌握签约进度。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-07 | 用标准模板新增并预览租赁合同 | A 签约 | W1 | L | 业务员 | 选用启用中模板新建租赁合同并预览 | 快速发起标准签约 | 模板与合同字段联动；预览内容与模板一致；可保存草稿。 | lease-contract-management | 作为业务员，我想选用启用中模板新建租赁合同并预览，以便快速发起标准签约。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-08 | 提交租赁合同审批并由审批人处理 | A 签约 | W1 | L | 业务员/审批人 | 提交合同进入审批流并在审批中心处理 | 合同合法生效 | 提交后出现在「我发起的」；审批人「我的待办」可见；通过/驳回状态回写合同。 | lease-contract-management | 作为业务员/审批人，我想提交合同进入审批流并在审批中心处理，以便合同合法生效。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-09 | 创建并生效自营合同 | A 签约 | W1 | M | 业务管理组 | 创建自营合同草稿并业务确认生效 | 后续可被调度选用 | 草稿→生效；生效后状态 KPI 正确；未生效不可被调度选用。 | self-operated-contract | 作为业务管理组，我想创建自营合同草稿并业务确认生效，以便后续可被调度选用。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-10 | 维护自营合同履约要素 | A 签约 | W1 | S | 业务服务组 | 维护客户、车型数量、交车点、单价与附件 | 调度与台账有依据 | 关键字段可保存；附件可上传；列表可检索。 | self-operated-contract | 作为业务服务组，我想维护客户、车型数量、交车点、单价与附件，以便调度与台账有依据。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-11 | 查看提车应收与车辆明细 | B 交车 | W2 | M | 业务员 | 在合同提交后看到提车应收单及车辆明细 | 知道客户该付多少 | 合同提交自动/可生成应收；车辆明细完整；金额可读。 | vehicle-pickup-receivable | 作为业务员，我想在合同提交后看到提车应收单及车辆明细，以便知道客户该付多少。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-12 | 按规则核对提车应收金额 | B 交车 | W2 | M | 业务员/财务 | 按提车日规则核对应收（保证金+租金服务费） | 收费不错算 | 规则说明可见；金额与规则一致；异常可标出。 | vehicle-pickup-receivable | 作为业务员/财务，我想按提车日规则核对应收（保证金+租金服务费），以便收费不错算。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-13 | 登记到账并查看未关联预警 | B 交车 | W2 | M | 财务/业管 | 录入或导入到账并看到未关联预警 | 及时发现未认领款项 | 列表 KPI 含未关联；导入成功；工作台可消费同一预警源。 | payment-records | 作为财务/业管，我想录入或导入到账并看到未关联预警，以便及时发现未认领款项。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-14 | 收款认领关联业务账单 | B 交车 | W2 | L | 财务/业管 | 将收款关联到租赁/自营/氢费账单 | 台账实收对齐 | 多选关联；关联后账单/台账状态更新；可追溯。 | payment-records | 作为财务/业管，我想将收款关联到租赁/自营/氢费账单，以便台账实收对齐。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-15 | 交车前确认车辆资产状态 | B 交车 | W2 | S | 运维/业务 | 在车辆资产中确认运营状态与项目合同 | 只对可交车车辆执行交付 | 状态/合同/保险到期信息可见；不可交车原因可理解。 | vehicle-management | 作为运维/业务，我想在车辆资产中确认运营状态与项目合同，以便只对可交车车辆执行交付。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-16 | 执行交车任务 | B 交车 | W2 | L | 运维 | 在运维流程中完成交车 | 车辆进入履约运营 | 交车后车辆运营状态更新；租赁/自营链路可继续记账或调度。 | oneos-web-ops | 作为运维，我想在运维流程中完成交车，以便车辆进入履约运营。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-17 | 保险有效才允许交车 | B 交车 | W2 | M | 采购/运维 | 维护交强+商业险台账并在交车时校验有效 | 不合规车辆无法交车 | 险种台账可维护；交车校验拦截无效保单；提示明确。 | insurance-procurement | 作为采购/运维，我想维护交强+商业险台账并在交车时校验有效，以便不合规车辆无法交车。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-18 | 维护租赁业务台账并关联收款 | C 履约 | W3 | M | 租赁客服 | 按月筛选台账、看 KPI 并关联收款 | 掌握应收实收 | 筛选/KPI/关联收款可用；权限区分员工/主管。 | lease-business-ledger | 作为租赁客服，我想按月筛选台账、看 KPI 并关联收款，以便掌握应收实收。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-19 | 核对租赁业务明细宽表与系统校验 | C 履约 | W3 | L | 业管 | 在明细宽表中核对公式列与系统校验 | 导入/手工数据符合规则 | 公式列自动算；校验提示可见；表尾汇总正确。 | lease-business-detail | 作为业管，我想在明细宽表中核对公式列与系统校验，以便导入/手工数据符合规则。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-20 | 创建调度任务并派车 | C 履约 | W3 | M | 调度岗 | 选择已生效自营合同创建任务并派车 | 组织出车 | 仅生效合同可选；派车后状态进入已派/执行中。 | self-operated-dispatch-task | 作为调度岗，我想选择已生效自营合同创建任务并派车，以便组织出车。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-21 | 办结出车并自动生成物流明细 | C 履约 | W3 | M | 调度岗 | 办结出车后自动生成物流业务明细一行 | 少手工记账 | 办结成功；台账行含任务号；金额/成本可核算。 | self-operated-dispatch-task | 作为调度岗，我想办结出车后自动生成物流业务明细一行，以便少手工记账。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-23 | H5 上报本站加氢流水 | C 能源 | W4 | L | 加氢站操作员 | 在手机上新增加氢记录（含手工台账照片） | 及时上报本站流水 | 本站列表+新增；照片可传；与 Web 同源可见。 | oneos-h5-h2-order | 作为加氢站操作员，我想在手机上新增加氢记录（含手工台账照片），以便及时上报本站流水。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-24 | Web 管理多站加氢记录 | C 能源 | W4 | M | 能源组 | 在 PC 多站查看、导入导出加氢记录 | 集中核对 | 多站筛选；导入导出；详情原图。 | oneos-web-h2-station | 作为能源组，我想在 PC 多站查看、导入导出加氢记录，以便集中核对。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-25 | 核对车辆氢费异常 | C 能源 | W4 | M | 能源组业务员 | 在氢费明细中标出量/单价异常并完成核对 | 对账前数据可靠 | 异常标黄；核对状态可推进；已对账不可被业务员误改。 | vehicle-h2-fee-ledger | 作为能源组业务员，我想在氢费明细中标出量/单价异常并完成核对，以便对账前数据可靠。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-26 | 站点对账单结算闭环 | C 能源 | W4 | L | 加氢站运营/结算 | 按站生成对账单、收票并提交结算 | 完成能源结算 | 对账单生成；收票→提交；氢费回写已对账。 | oneos-web-h2-station-site | 作为加氢站运营/结算，我想按站生成对账单、收票并提交结算，以便完成能源结算。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-28 | 总览车辆证照保险交还车状态 | D 运维 | W5 | S | 运维/业务 | 在车辆资产一览证照、保险与交还车状态 | 发现到期与异常车 | KPI/筛选可用；到期信息可见。 | vehicle-management | 作为运维/业务，我想在车辆资产一览证照、保险与交还车状态，以便发现到期与异常车。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-29 | 录入维保台账并提交归档 | D 运维 | W5 | M | 运维 | 录入维保费用并确认提交、可导出 | 成本可追溯 | 新增→保存→提交；本人数据范围；导出成功。 | vehicle-maintenance-ledger | 作为运维，我想录入维保费用并确认提交、可导出，以便成本可追溯。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-30 | 创建并指派任务工单 | D 运维 | W5 | M | 业管 | 从合同拆解或独立创建工单并指派 | 督办运维执行 | 可绑车与周期；指派后执行人可见任务（金额脱敏规则按 PRD）。 | task-work-order | 作为业管，我想从合同拆解或独立创建工单并指派，以便督办运维执行。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-31 | 还车后生成应结并分部门填费用 | D 还车 | W5 | L | 业管/安全/运维/能源 | 还车后收到应结任务并填本部门费用 | 算清应退应补 | 任务自动生成；分部门可填；汇总可见。 | vehicle-return-settlement | 作为业管/安全/运维/能源，我想还车后收到应结任务并填本部门费用，以便算清应退应补。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-32 | 还车应结关联收付并审批归档 | D 还车 | W5 | M | 业管/财务 | 关联收款或付款并走总审批归档 | 还车财务闭环 | 可关联收付；审批通过后归档；状态不可回退（按 PRD）。 | vehicle-return-settlement | 作为业管/财务，我想关联收款或付款并走总审批归档，以便还车财务闭环。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-33 | 按角色查看预警 KPI | E 督办 | W5 | M | 各岗位用户 | 打开工作台看到本角色预警指标 | 先处理高风险事项 | 角色切换 KPI 变化；点击打开明细；含收款未关联等已定指标。 | oneos-web-workbench-new | 作为各岗位用户，我想打开工作台看到本角色预警指标，以便先处理高风险事项。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-34 | 按待办三态执行工作 | E 督办 | W5 | L | 业务员 | 按「异常 / 今日必办 / 即将执行」处理待办并看到当前步骤 | 当天清掉该办的事 | 三态互斥计数正确；默认优先异常；当前步骤列展示 flow.current；可跳转办理。 | oneos-web-workbench-new | 作为业务员，我想按「异常 / 今日必办 / 即将执行」处理待办并看到当前步骤，以便当天清掉该办的事。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-35 | 阅知通知并跳转办理 | E 督办 | W5 | M | 业务员 | 只看未读通知且催办优先，点开即可办理 | 不漏重要消息 | 仅未读；催办优先；空态文案；可跳转任务/页面。 | oneos-web-workbench-new | 作为业务员，我想只看未读通知且催办优先，点开即可办理，以便不漏重要消息。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-36 | 在审批中心处理四类审批 | E 督办 | W1/W5 | M | 审批相关人员 | 在「发起/待办/已办/抄送」中处理审批 | 流程不堵 | 四 Tab 计数正确；类型筛选；详情可操作。 | oneos-web-approval-* | 作为审批相关人员，我想在「发起/待办/已办/抄送」中处理审批，以便流程不堵。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-37 | 工作台查看审批当前步骤 | E 督办 | W5 | S | 业务员 | 在工作台看到审批卡在哪一步、谁在处理 | 决定催办或等待 | 展示当前步骤文案 + 处理人；可进完整审批页。 | oneos-web-workbench-new | 作为业务员，我想在工作台看到审批卡在哪一步、谁在处理，以便决定催办或等待。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-38 | 自定义常用功能入口 | E 督办 | W5 | M | 业务员 | 钉选并排序常用入口 | 快速发起或进入模块 | 钉选持久化（按角色）；排序可用；点击跳转/发起正确。 | oneos-web-workbench-new | 作为业务员，我想钉选并排序常用入口，以便快速发起或进入模块。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-39 | 从工作台快速发起常用业务 | E 督办 | W5 | M | 业务员 | 一键发起新合同/退车/保险/充值等 | 少找菜单 | 各发起动作有确认/跳转；无权限项不展示。 | 工作台 + 各业务页 | 作为业务员，我想一键发起新合同/退车/保险/充值等，以便少找菜单。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收
US-40 | 查看角色洞察与经营分析 | E 督办 | W5 | M | 业务员/管理层 | 查看角色业务洞察及项目盈亏、客户回款 | 做经营判断 | 洞察随角色变；盈亏/回款页可打开且数据口径有说明。 | oneos-web-workbench-new | 作为业务员/管理层，我想查看角色业务洞察及项目盈亏、客户回款，以便做经营判断。 | 待排期 | 原型已覆盖，建议联调验收

## 波次汇总
波次 | 目标 | 故事数 | S | M | L | 故事ID列表
W1 | 签约底座：客户/模板/合同/审批 | 11 | 3 | 5 | 3 | US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06, US-07, US-08, US-09, US-10, US-36
W2 | 收款交车：应收/认领/保险/交车 | 7 | 1 | 4 | 2 | US-11, US-12, US-13, US-14, US-15, US-16, US-17
W3 | 履约记账：租赁台账 + 自营调度 | 4 | 0 | 3 | 1 | US-18, US-19, US-20, US-21
W4 | 能源结算：加氢/氢费/对账 | 4 | 0 | 2 | 2 | US-23, US-24, US-25, US-26
W5 | 还车 + 工作台督办 + 经营看数 | 13 | 2 | 9 | 2 | US-28, US-29, US-30, US-31, US-32, US-33, US-34, US-35, US-36, US-37, US-38, US-39, US-40
说明 | 含 W1/W5 的故事（如 US-36）会同时计入两个波次；工作台 US-33~39 可与 W1 并行。

## 说明
OneOS R1 用户故事清单
来源：src/resources/oneos-story-map/r1-user-stories.md
对应故事地图：src/resources/oneos-story-map/user-story-map.md
规模：S ≤3 人日 · M 3–8 人日 · L >8 人日（按团队校准）
多数条目原型已覆盖，联调验收可按 30%–50% 打折估时。
排期：按 W1→W5；工作台壳层可与 W1 并行。
导入云效/禅道：使用「R1用户故事」工作表，可用筛选按波次导出子集。